## Matriz de Riesgos Previsibles
[5 empty] | PROCESO:GESTIÓN PRECONTRACTUAL SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO | [16 empty] | Código: | APO_10_1_2_FR03
[5 empty] | FORMATO MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [16 empty] | Versión: | 05
[22 empty] | Clasificación: | Pública
[22 empty] | Fecha: | 2019-07-15
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente de Abastecimiento Estratégico | [5 empty] | Revisó: Matha Cecilia Florez Profesional Especializado | [11 empty] | Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Técnico Administrativo
1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual
Del documento de Estudios Previos traer y diligenciar la siguiente información: ( Tenga en cuenta que la matriz de riesgos previsibles se debe realizar para contrataciones que sea iguales o superiores a los 500 SMMLV)
Objeto de la contratación: | [6 empty] | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LOS CONTRATOS DE LA RED DE PRESTADORES Y LA AUDITORÍA EN PRESTACIONES ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS QUE SE CONTEMPLAN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL SINIESTRO DURANTE LAS FASES PRE, DURANTE Y POST ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LA COMPAÑÍA”.
Alcance de la contratación: | [6 empty] | REALIZARLA INTERVENTORÍ INTEGRAL LA CUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES ASPECTOS A TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LOS CONTRATOS DE LA RED DE PRESTADORES Y LA AUDITORÍA EN PRESTACIONES ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS QUE SE CONTEMPLAN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL SINIESTRO DURANTE LAS FASES PRE, DURANTE Y POST ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LA COMPAÑÍA”.
Área que lidera el proceso de contratación: | [6 empty] | Gerencia Medica | [6 empty] | Modalidad de selección para la contratación: | [6 empty] | INVITACION DE MERITOS
Valor estimado del bien y/o servicio | [6 empty] | VALOR INDETERMINABLE PERO DETERMINABLE | [6 empty] | Plazo y/o vigencia del contrato: | [6 empty] | 2 AÑOS
Forma de pago: | [6 empty] | MENSUAL | [6 empty] | Restricciones actuales del bien o servico : | [6 empty] | N/A
Información del Solicitante :
Nombre del Solicitante: | [6 empty] | LUIS ERNESTO RODRIGUEZ | [6 empty] | Fecha de Solicitud : | [6 empty] | 2021-06-23
Área/proceso del solictante: | [6 empty] | GERENCIA MEDICA | [6 empty] | Cargo del Solicitnate: | [6 empty] | Gerente Médico
Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a los siguientes columnas: ( Si requiere ayuda para el diligenciamiento de estos campos, por favor remítase a la siguiente hoja EXCEL llamada definición de campos; si aún así requiere mayor claridad, comuníquese con la Gerencia de Riesgos del Negocio.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
No. | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | CAUSAS |  |  | CONSECUENCIA |  | PROBABILIDAD - INHERENTE |  | IMPACTO - INHERENTE |  |  | SEVERIDAD - INHERENTE | TRATAMIENTO DEL RIESGO | PROBABILIDAD - CONTROLADA |  | IMPACTO - CONTROLADO |  |  | SEVERIDAD - CONTROLADA |  | RESPONSABLE
1 | Riesgo Operacional | Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance y especificaciones del contrato. |  |  | 1. Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato. 2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. 3. Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva. 4. Por cambios en los acuerdos de niveles de servicios. 5. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. |  |  | 1. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 2. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. 3. Reprocesamiento de información o actividades. 4. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. |  | POSIBLE |  | MODERADO |  |  | ALTO | 1. Seguimiento y aplicación de lo establecido en el manual para la gestion de abastecimiento 2. Realización de análisis técnico por parte del área contratante respecto a la necesidad de la compañía. 3. Revisión de la normatividad que regula las actividades a contratar. 4.Definición clara del objeto y alcance del contrato, según necesidades de la Compañía. 5. Definición y seguimiento del plan de trabajo al inicio del contrato. | POSIBLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | POSITIVA S.A.
2 | Riesgo Operacional | Incumplimiento al contrato |  |  | 1. Fallas en la planeación financiera, técnica, operativa, administrativa y jurídica. 2. Alta rotación en todos los perfiles del talento humano del contrato 3 Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. 4. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 5. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 6. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. 7. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 8. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 9. Desconocimiento del trámite a realizar para cada unos los contratos y procesos objetos de interventoría y auditoría |  |  | 1. Incorrecto seguimiento a los contratos asignados y auditorias asignadas 2. Fallas en la verificacion de cumplimiento de los contratos objeto de la interventoria 3. Demoras en el cumplimiento del objeto 4. Demoras, reprocesos e inconsistencias en el desarrollo de las actividades del contrato y en los resultados del mismo 5. Generacion de informacion erronea a la compañia de los contratos asignados 6. Falla en el proceso de auditoria e interventoría. 7. Posibles hallazgos por parte de los entes de control 8. Demandas o acciones judiciales en contra de Positiva 9. Pérdidas económicas para Positiva resultantes de las falals en la interventoría y la auditoría 10. Quejas y reclamos en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 11. Ejecución no adecuada de los procesos de Positiva Compañía de Seguros |  | POSIBLE |  | MAYOR |  |  | EXTREMO | 1.Seguimiento al personal contratado por parte de los coordinadores y/o líderes de auditoría e interventoría 2.Póliza de calidad y cumplimiento 3. Presentación de informes soporte de facturación por parte del contratista de auditoría e interventoría. 4. Comunicación continua entre el contratista de auditoría e interventoría y Positiva 5.Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. | POSIBLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA
3 | Riesgo Operacional | Pérdida, deserción, ausencia de personal y/o personal no calificado en los servicios contratados |  |  | 1. Accidentes laborales. 2. Permanente rotación de personal. 3. Pandemias. 4. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). 6. Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial. 7. Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo. 8. Personal no calificado para ejecutar los servicios contratados y/o para dar la capacitaciòn de transferencia de conocimiento. (Personal del contratista). |  |  | 1. Incumplimiento en los tiempos establecios para el proceso 2.Demoras, reprocesos e inconsistencias en el desarrollo de las actividades del contrato y en los resultados del mismo 3. Aumento PQR´s 4. Tutelas 5. Insatisfaccion de los usuarios y /o afiliados |  | POSIBLE |  | MAYOR |  |  | EXTREMO | 1. Capacitacion a todos los funcionarios del operador sobre los procesos y procedimientos según la compañia lo disponga para el proyecto 2. Plan de contingencia que debe describir medidas en caso de falta de personal, temas de seguridad, rotación de personal o desastres naturales 3.Garantizar mecanismos alternativos/ contigentes, que permitan la prestación efectiva del servicio contratado. 4. Capacitación del personal en el plan de seguridad y salud en el trabajo 5. Cumplimiento del equipo de trabajo mínimo requerido para la ejecución del contrato | POSIBLE |  | MODERADO |  |  | ALTO |  | CONTRATISTA
4 | Riesgo Tecnológico | Uso y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el contratista. |  |  | 1. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 2. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. 4. Fallas, errores u omisiones en la devolución o eliminación de la totalidad de la información confiada y de los procedimientos en sus sistemas del almacenamiento informáticos. 5. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación. 6. Fallas, errores u omisiones en la realización de análisis de vulnerabilidades del sistema que está ofreciendo, (plataforma tecnológica y software) 7. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la realización de auditorias internas o externas para la verificación de los controles en seguridad de la Información. 8. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en el planteamiento de políticas y herramientas internas para el adecuado manejo de la información. 9. Fallas, errores u omisiones en la actualización y mantenimientos de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones que respalda los servicios objetos de este contrato. 10. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la aplicación de reglas del negocio en el proceso, procedimientos o herramientas que soporten el servicio ofrecido. 11. Por utilización no autorizada, por parte del contratista, de la información para beneficio propio o de terceros 12. Ataque cibernético sobre la infraestructura o contra la información del contratista. 13. Fallas en la notificación oportuna para la inactivación de los usuarios asignadas para acceso de las herramientas de la entidad. |  |  | 1.Multas o sanciones para POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 2. Aumento en los costos objeto de este contrato. 3. Inoportunidad en la atención a los asegurados. 4. Incumplimiento en la gestión a los asegurados. 5.Pérdida de reputación y deterioro de la imagen Corporativa. 6. Inconsistencias en la información 7. Reprocesamiento de información 8.Demandas y/o litigios en contra de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 9. Pérdida de competitividad y desventaja en el mercado. 10. Fuga de información por parte del personal del contratista. |  | POSIBLE |  | MAYOR |  |  | EXTREMO | 1.Pólizas de responsabilidad civil, de calidad del servicio y/o a las que haya lugar. 2. Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 3. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESQUEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. 4. El proveedor debe notificar el retiro del personal en los tiempos establecidos por Positiva Compañía de Seguros para la ainactivación de usuarios. 5. Bloqueo de IP de acceso a la herramienta de los roles asignados. | IMPROBABLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA
5 | Riesgo Regulatorio | Incumplimiento a la regulación y normas |  |  | 1. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 2. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte del contratista. 3. Por fallas, errores u omisiones en la auditorías e interventorías asignadas 4. Desconocimiento y/o malinterpretación de la normatividad aplicable para el proceso objeto del contrato. 5. Fallas y/o errores en la selección de personal. 6. Fallas, errores y/o falta de capacitación. |  |  | 1. Ejecución del contrato de manera erronea 2. Multas y/o sanciones en contra de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 3. Demandas y/o litigios en contra de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 4. Quejas y reclamos en contra de la compañía. 5. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. 6. Pérdida de reputación y deterioro de la imagen Corporativa. 7.Desafiliación de clientes y/o quejas de clientes ante órganos de vigilancia y control |  | POSIBLE |  | MODERADO |  |  | ALTO | 1. Definición previa de requisitos técnicos y normativos aplicables a la contratación y verificados contra la propuesta del contratista 2. Garantizar la actualización y capacitación permanente sobre la normatividad vigente que aplique a todos los procesos objeto del contrato. | RARO |  | MENOR |  |  | BAJO |  | 100% POSITIVA para el primero tratamiento 100% CONTRATISTA para el segundo tratamiento.
6 | Riesgo Operacional | Demoras en la aprobación de informes o productos presentados por los contratistas de los proyectos para el pago de los contratos objeto de interventoría. |  |  | 1. Desconocimiento del trámite de pagos de la compañia 2. Por falta del personal idoneo para la revisión de los informes 3. Negligencia, abandono o descuidos por parte del personal del contratista. 4. Incumplimiento del objeto contratado |  |  | 1. Posible suspensión de los servicios de los contratos objeto de interventoria 2. Multas y/o sanciones en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 3. Demandas y/o litigios en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 4. Quejas y reclamos en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 5. Inoportunidad en la atención a los asegurados. 6. Incumplimiento en la gestión a los asegurados. 7. Pérdida de reputación y deteriro de la imagen Corporativa. 8. información desactualizada de la ejecucion de los contratos objeto de interventoria, para los informes de gestión y control de la conpañía. 9. informacion desactualizada de los costos de la compañia a la fecha, para los informes de gestión y control de la compañía. |  | POSIBLE |  | MAYOR |  |  | EXTREMO | 1. Socialización y capacitación al proceso de pago de la compañia 2. Planes de continuidad del negocio por parte del contratsita | IMPROBABLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA
7 | Riesgo Económico | Insuficiencia en la infraestructura logística, física y tecnológica para la ejecución del contrato |  |  | 1. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 2. Fallas en Infraestructura física y logística del contratista. 3. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 4. Fallas en hardware, software y/o redes del contratista. |  |  | 1. Suspensión en la ejecución del contrato 2.Represamiento en las actividades a ejecutar dentro del contrato 3. Retraso en el pago de los contratos objeto de interventoría 4. Incumplimiento de las actividades de auditoría en los tiempos establecidos por Positiva 5. Incumplimiento en el objeto y obligaciones pactadas en el contrato |  | POSIBLE |  | MODERADO |  |  | ALTO | 1 Verificación de los requisitos técnicos habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los mismos en la ejecución del contrato 2 Planes de continuidad del negocio por parte del contratista | IMPROBABLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | 100% POSITIVA para el primer tratamiento. 100% CONTRATISTA para el segundo tratamiento
8 | Riesgo Operacional | Interrupción y/o inoportunidad en la operación/prestación del servicio contratado. |  |  | 1. Por huelgas y/o manifestaciones. 2. Por ocurrencia de evento terrorista 3. Por paros armando decretados por grupos terroristas 4. Por declaración de toque de queda, conmoción interior u otro estado de excepción. 5. Fallas en los esquemas de contingencia o continuidad del contratista. 6. Eventos de alto impacto /catastróficos (ejemplo: pandemias, eventos naturales) |  |  | 1. Incumplimiento de los tiempos en la prestación del servicio. 2. Suspensión de actividades 3. Quejas, inconformidades, sanciones en contra de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. |  | POSIBLE |  | MODERADO |  |  | ALTO | 1. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. 2. Póliza de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación | IMPROBABLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  |  | CONTRATISTA
9 | Riesgo Financiero | Insolvencia y/o quiebra del contratista. |  |  | 1. Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales 3. Por vinculación en listas restrictivas 4. Por catástrofes naturales 5. Por excesivos niveles de cartera. 6. Malos manejos administrativos y financieros |  |  | 1. Quejas e inconformidades en contra de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 2.Tutelas en contra de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 3. Pérdida de reputación y deterioro de la imagen Corporativa. 4. Afectacion de los contratos objeto de auditoria e interventoria. |  | IMPROBABLE |  | MAYOR |  |  | ALTO | 1 Requisitos habilitantes indicadores económicos y o financieros, verificación de cumplimiento de los mismos 2. Pago Oportuno de las facturas radicadas 3. Póliza de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación | IMPROBABLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA
10 | Riesgo Operacional | Práctica indebida o fraudulenta. |  |  | 1. Ejecución dolosa de practica indebida o fraudulenta . 2. Por falsificación, adulteración u omisión de documentos por parte del personal a cargo del contratista, en la ejecución y/o aplicación de los servicios contratados. 3. Por cobro de comisiones ocultas. 4. Brindar información engañosa o imprecisa. 5. Por desconocimiento o falta de capacitación en las políticas de la compañía. 6. Aceptar un beneficio económico a fin de favorecer a un proveedor específico |  |  | 1. Sanciones, multas o litigios. 2. Inoportunidad en la prestación de los servicios 3. Pérdida de imagen Corporativa. 4. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. |  | IMPROBABLE |  | MAYOR |  |  | ALTO | 1. Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de la compañía. 2. Manuales de ética y comportamiento para el personal a cargo del contratista. 3. Supervisión contractual y cumplimiento del Manual de Etica de Positiva. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | 100% CONTRATISTA para los dos primeros tratamientos. 100% POSITIVA para el último tratamiento
Una vez realizada la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos previsibles, remita el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Negocio, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior hágala firmar del Gerente o Jefe de Oficina que lidera el proceso de contratación, y por último, remítala al contratista para su firma.
|  | Nombre y Firma del Contratista | [9 empty] | Nombre y Firma del Gerente y/o Jefe de Oficina | [7 empty] | Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos
Revision de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estrategico
Observaciones y/o aclaraciones que considere petrtinente informar:
PROBABILIDAD |  |  |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD |  | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  |  | SEVERIDAD
5 - CASI CIERTO |  |  |  |  | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | EXTREMO |  | CASI CIERTO |  |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | CASI CIERTO-CATASTRÓFICO | EXTREMO
4 - PROBABLE |  | 4 - PROBABLE | 4 - PROBABLE | 4 - PROBABLE | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | ALTO |  | CASI CIERTO |  |  |  | MAYOR |  |  |  | CASI CIERTO-MAYOR | EXTREMO
3 - POSIBLE |  | 3 - POSIBLE | 3 - POSIBLE | 3 - POSIBLE | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | MODERADO |  | CASI CIERTO |  |  |  | MODERADO |  |  |  | CASI CIERTO-MODERADO | EXTREMO
2 - IMPROBABLE |  | 2 - IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | 2 - MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | BAJO |  | CASI CIERTO |  |  |  | MENOR |  |  |  | CASI CIERTO-MENOR | ALTO
1- RARO |  | 1- RARO | 1- RARO | 1- RARO | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE |  |  | CASI CIERTO |  |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | CASI CIERTO-INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABILIDAD |  |  |  |  | IMPACTO | [5 empty] | PROBABLE |  |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | PROBABLE-CATASTRÓFICO | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  |  |  | CATASTRÓFICO | [5 empty] | PROBABLE |  |  |  | MAYOR |  |  |  | PROBABLE-MAYOR | EXTREMO
PROBABLE |  |  |  |  | MAYOR | [5 empty] | PROBABLE |  |  |  | MODERADO |  |  |  | PROBABLE-MODERADO | EXTREMO
POSIBLE |  |  |  |  | MODERADO | [5 empty] | PROBABLE |  |  |  | MENOR |  |  |  | PROBABLE-MENOR | ALTO
IMPROBABLE |  |  |  |  | MENOR | [5 empty] | PROBABLE |  |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | PROBABLE-INSIGNIFICANTE | MODERADO
RARO |  |  |  |  | INSIGNIFICANTE | [5 empty] | POSIBLE |  |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | POSIBLE-CATASTRÓFICO | EXTREMO
[11 empty] | POSIBLE |  |  |  | MAYOR |  |  |  | POSIBLE-MAYOR | EXTREMO
[11 empty] | POSIBLE |  |  |  | MODERADO |  |  |  | POSIBLE-MODERADO | ALTO
[11 empty] | POSIBLE |  |  |  | MENOR |  |  |  | POSIBLE-MENOR | MODERADO
[11 empty] | POSIBLE |  |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | POSIBLE-INSIGNIFICANTE | BAJO
[11 empty] | IMPROBABLE |  |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | IMPROBABLE-CATASTRÓFICO | ALTO
[11 empty] | IMPROBABLE |  |  |  | MAYOR |  |  |  | IMPROBABLE-MAYOR | ALTO
[9 empty] | RESPONSABLE |  | IMPROBABLE |  |  |  | MODERADO |  |  |  | IMPROBABLE-MODERADO | MODERADO
[9 empty] | CONTRATISTA |  | IMPROBABLE |  |  |  | MENOR |  |  |  | IMPROBABLE-MENOR | MODERADO
[9 empty] | POSITIVA S.A. |  | IMPROBABLE |  |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | IMPROBABLE-INSIGNIFICANTE | BAJO
[9 empty] | Riesgo Económico |  | RARO |  |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | RARO-CATASTRÓFICO | MODERADO
[9 empty] | Riesgo Social o Político |  | RARO |  |  |  | MAYOR |  |  |  | RARO-MAYOR | MODERADO
[9 empty] | Riesgo Operacional |  | RARO |  |  |  | MODERADO |  |  |  | RARO-MODERADO | BAJO
[9 empty] | Riesgo Financiero |  | RARO |  |  |  | MENOR |  |  |  | RARO-MENOR | BAJO
[9 empty] | Riesgo Regulatorio |  | RARO | 1- RARO | 1- RARO | 1- RARO | INSIGNIFICANTE |  |  |  | RARO-INSIGNIFICANTE | BAJO
Riesgo Tecnológico
Riesgo Naturales
Note on P29: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on S29: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on AB29: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on AE29: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on P30: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on S30: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on AB30: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on AE30: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on P32: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on S32: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on AB32: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on AE32: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on P33: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on S33: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on AB33: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on AE33: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on P34: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on S34: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on AB34: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on AE34: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on P38: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on S38: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Note on AB38: 5 - CASI CIERTO: ocurre en la mayoría de las circunstancias. 4 - PROBABLE: probablemente va a ocurrir. 3 - POSIBLE: puede ocurrir en cualquier momento futuro. 2 - IMPROBABLE: puede ocurrir ocasionalmente. 1 - RARO: puede ocurrir excepcionalmente.
Note on AE38: 5 - CATASTRÓFICO: perturba la ejecución del contrato de manera grave. 4 - MAYOR: Obstruye la ejecución contractual sustancialmente. 3 - MODERADO: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 2 - MENOR: dificulta la ejecución de manera baja. 1 - INSIGNIFICANTE: obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.

## Definición de campos
Campo | COLUMNA | Descripción
1 | No. | Identifica y contabiliza el número y cantidad de riesgos que se han identificado.
2 | TIPO DE RIESGO | Los tipos de riesgo según Documento Conpes 3714 de 2011, se clasifican de acuerdo con los siguiente tipos (se han tomado textualmente las definiciones del documento en mención): Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. - Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. - Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. - Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. - Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. - Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. - Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. - Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3 | DESCRICIÓN DEL RIESGO | En este campo, proceda a describir el riesgo que ha identificado. Recuerde que para realizar una adecuada identificación de riesgos, primero debe analizar el contexto de la contratación que va a realizar, este análisis debe tener en cuenta los siguientes aspectos (tomado del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente): El objeto del Proceso de Contratación.- Los partícipes del Proceso de Contratación.-La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación- La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.- Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación. - La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.- El entorno socio ambiental. - Las condiciones políticas. - Los factores ambientales. - El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.- La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. - Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
4 | CAUSAS | Describa y enumere las diferentes causas que pueden llegar a hacer que se materialice el riesgo identificado. Tenga en cuenta que en algunas ocasiones, y mientras va construyendo la matriz, puede encontrarse en situaciones paradójicas en las cuales usted considera que algunas causas pueden ser riesgos y/o algunos riesgos pueden ser causas, incluso esto puede suceder con los consecuencias. Para solucionar esta situación, deje como riesgo la situación más general y como causas los hechos puntuales que puedan generar la materialización de esta situación general. Si alguna causa le parece tan relevante que considere pertinente darle la categoría de riesgo, proceda ha hacerlo dejando escrito en un comentario en la celda del riesgo, las consideraciones que lo llevaron a tomar esta decisión y luego proceda a describir las causas que la generan. La argumentación que usted dé a su decisión servirá al gestor de riesgos para evaluar la pertinencia de la clasificación. Ejemplo: Riesgo: Usar, destruir y/o divulgar información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista. Causas: 1. Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información. 2. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista, para beneficio propio o de terceros. 4. Por destinación ilegal o fraudulenta de la información por parte del personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros. 5. Por eliminación intencional o hurto de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros.
5 | CONSECUENCIAS | Describa y enumere las diferentes consecuencias o impactos que pueden llegar a producir la materialización del riesgo descrito. De manera general podemos enunciar algunas consecuencias genéricas que se presentan por la materialización de un riesgo previsible: PÉRDIDA DE INGRESOS: Sobrecostos en costos/gastos en la ejecución del contrato. Disminución de ingresos. Pérdida económica directa (reconocimiento de pagos o beneficios no pertinentes.) Pagos Compensatorios Ingresos Futuros Perdidos Pérdida de Inversión Pérdida de descuentos Costos de recuperación Gastos Extras SANCIONES: Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. inmersión o vinculación en litigios. Incumplimientos contractuales REPUTACIONALES Afectación de la imagen corporativa. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. Disminución en las calificaciones crediticias OPERACIONALES Reprocesamiento de información y/o de actividades Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Lesiones o pérdida de vidas Enfermedades Número de empleados afectados Número de horas perdidas. AMBIENTALES Contaminación del agua Contaminación del suelo contaminación del aire Devastación de la flora y fauna
6 | PROBABILIDAD INHERENTE | Seleccione el nivel de probabilidad de ocurrencia que puede presentar el riesgo descrito, partiendo del supuesto que NO ha implementado controles para su mitigación. Para esta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colmbia Compra Eficiente): PROBABILIDAD: 5. CASI CIERTO - Ocurre en la mayoría de las circunstancias 4. PROBABLE - Probablemente va a ocurrir 3. POSIBLE - Puede ocurrir en cualquier momento futuro 2. IMPROBABLE - Puede ocurrir ocasionalmente 1. RARO - Puede ocurrir excepcionalmente.
7 | IMPACTO INHERENTE | Seleccione el nivel de impacto que puede generar la materialización del riesgo descrito, partiendo del supuesto que NO se ha implementado controles para su mitigación. Para esta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente): IMPACTO: 5. CATASTRÓFICO - Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual. - Impacto sobre el valor del contrato es más del treinta por ciento (30%). 4. MAYOR - Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. - Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). 3. MODERADO - Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). 2. MENOR - Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual - Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 1. INSIGNIFICANTE - Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.
8 | SEVERIDAD INHERENTE | Campo que se llena automáticamente, una vez se han seleccionado los valores para los campos de PROBABILIDAD e IMPACTO. La escala del nivel de severidad es la siguiente: SEVERIDAD: 4. EXTREMO : según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 3. ALTO: según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 2. MODERADO :para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 1. BAJO: para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42)
9 | TRATAMIENTO DEL RIESGO | Especifique el tratamiento ( controles) que le va dar y/o se le van exigir al contratista, para evitar la ocurrencia del mismo y/o que permitirán disminuir los impactos si se llegara a materializar. Tratamiento de los Riesgos: una vez identificados los riesgos se debe establecer un orden de prioridades para decidir: (tomado del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente) (a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. (c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato.
10 | PROBABILIDAD - CONTROLADA | Seleccione el nivel de probabilidad de ocurrencia que puede presentar el riesgo descrito, pero ahora partiendo de hecho, que ya se encuentran implementados los controles propuestos en el numeral nueve ( TRATAMIENTO DEL RIESGO): Para ésta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colmbia Compra Eficiente): PROBABILIDAD: 5. CASI CIERTO - Ocurre en la mayoría de las circunstancias 4. PROBABLE - Probablemente va a ocurrir 3. POSIBLE - Puede ocurrir en cualquier momento futuro 2. IMPROBABLE - Puede ocurrir ocasionalmente 1. RARO - Puede ocurrir excepcionalmente.
11 | IMPACTO - CONTROLADO | Seleccione el nivel de impacto que puede generar la materialización del riesgo descrito, pero ahora partiendo de hecho que ya se encuentran implementados los controles propuestos en el numeral nueve ( TRATAMIENTO DEL RIESGO ) para su mitigación. Para ésta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente): IMPACTO: 5. CATASTRÓFICO - Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual. - Impacto sobre el valor del contrato es más del treinta por ciento (30%). 4. MAYOR - Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. - Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). 3. MODERADO - Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). 2. MENOR - Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual - Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 1. INSIGNIFICANTE - Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.
12 | SEVERIDAD - CONTROLADA | Campo que se llena automáticamente, una vez se han seleccionado los valores para los campos de PROBABILIDAD e IMPACTO. La escala del nivel de severidad es la siguiente: SEVERIDAD: 4. EXTREMO: según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 3. ALTO: según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 2. MODERADO: para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 1. BAJO: para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42)
13 | RESPONSABLE | Seleccione la parte contractual a la que se le asignará la responsabilidad de gestionar, controlar, administrar y mitigar el riesgo identificado: La asignación (RESPONSABLE) es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo, corresponderá a la entidad estatal en el proyecto de pliego de condiciones, proponer las asignación de los riesgos, esto es, señalar cuál de los sujetos contractuales tendrá que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de presentarse para luego discutir su distribución definitiva con los interesados en la audiencia de riesgo. De manera general los riesgos se asignan de las siguiente forma; sin embargo, esto no representa regla alguna para la asignación. (se ha tomado textualmente las recomendaciones de asignación del documento Conpes 3714 de 2011). 1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado. 3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada. 4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros. 5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. 6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo. 7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso

## Parametros (hidden)
Tipo | Periodicidad | Tendencia | Resumen | Modalidad
Eficiencia | Mensual | Creciente | Suma | Directa
Eficacia | Bimestral | Decreciente | Último dato | Cerrada
Efectividad | Trimestral | Estable | Promedio | Publica
| Semestral |  | Mínimo
| Anual |  | Máximo

## Ejem. Riesgos
Algunos Ejemplos, que le pueden ser útiles en la construcción de su matriz.
Tipo de Riesgo | Riesgo | Causas
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. | Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la partes. | 1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. 2. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 3. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. 4. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 5. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. 6. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 7. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 8. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte de Positiva.
| Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato. | 1. Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato. 2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. 3. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. 4. Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva. 5. Por ocurrencia de siniestros de gran magnitud, que requieran de aumentos significativos en las operaciones y/o transaccionalidad de la compañía. 6. Por cambios en los acuerdos de niveles de servicios.
| Práctica comercial indebida o fraudulenta. | 1. Fallas y/o errores en la selección de personal. 2. Fallas, errores y/o falta de capacitación. 3. Ejecución dolosa de practica comercial indebida o fraudulenta . 4. Uso indebido de papelería de la compañía. 5. Retención o Jineteo de primas. 6. Uso y/o divulgación de información confidencial. 7. Por cobro de comisiones ocultas. 8. Brindar información engañosa o imprecisa. 9. Por desconocimiento o falta de capacitación en las políticas de la compañía.
| Generar y/o reconocer pagos o beneficios no pertinentes. | 1. Errores, fallas u omisiones en la aplicación de los parámetros y/o requerimientos realizados por Positiva al contratista. 2. Negligencia, abandono o descuidos por parte del personal del contratista. 3. Fraude por parte del personal del contratista para beneficio propio o de terceros. 4. Por errores o desactualización en bases de datos suministradas por Positiva.
| Pérdida, deserción y/o ausencia de personal. | 1. Accidentes laborales. 2. Permanente rotación de personal. 3. Pandemias. 4. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). 6. Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial. 7. Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo. |  |  |  | 123.3333
Riesgos tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. | Interrupción y/o inoportunidad en la operación/prestación del servicio contratado. | 1. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 2. Fallas en Infraestructura física y logística del contratista. 3. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 4. Fallas en hardware, software y/o redes del contratista.
| Niveles de disponibilidad tecnológica inferiores, insuficientes y/o inexistentes a los ofrecidos y/o pactados. | 1. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 2. Fallas en Infraestructura física y logística del contratista. 3. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 4. Fallas en hardware, software y/o redes del contratista.
| Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista. | 1. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con Positiva. 2. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. 4. Fallas, errores u omisiones en la devolución o eliminación de la totalidad de la información confiada y de los procedimientos en sus sistemas del almacenamiento informáticos. 5. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación 6. Fallas, errores u omisiones en la realización de análisis de vulnerabilidades del sistema que está ofreciendo, (plataforma tecnológica y software) 7. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la realización de auditorias internas o externas para la verificación de los controles en seguridad de la Información. 8. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en el planteamiento de políticas y herramientas internas para el adecuado manejo de la información. 9. Fallas, errores u omisiones en la actualización y mantenimientos de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones que respalda los servicios contratados. 10. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la aplicación de reglas del negocio en el proceso, procedimientos o herramientas que soporten el servicio ofrecido. 11. Por fraude interno o externo del personal asignado para el desarrollo del contrato a cargo del contratista. 12. Por utilización no autorizada, por parte del contratista, de la información para beneficio propio o de terceros
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado. | Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos. | 1. Por aumento en el precio de productos, insumos o materias primas, fijados artificialmente por el gobierno. 2. Por fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios. 3. 4. Por desabastecimiento global o nacional de materia primas. 5. Por circunstancias de orden político, socioeconómico, etc. que incidan en la cadena productiva o de abastecimiento. 6. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen.
| Desabastecimiento en referencias transadas. | 1. Por interrupción temporal o permanente en el ciclo de producción y/o comercialización del bien o servicio. 2. Por suministro descontinuado por disposición legal. 3. Por actualización de productos y sustitutos en el mercado. 4. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen. 5. Por eventos naturales que impacten o detengan la obtención de los insumos, bienes y/o servicios necesarios para la ejecución contractual
| Volatilidad en tasas de cambios del mercado de divisas. | 1. Por procesos de devaluación o revaluación de monedas. 2. Por especulación en el mercado de divisas 3. Por intervención monetario del emisor 4. Por variaciones en las tasas de interés internacionales 5. Por fluctuaciones atípicas en la tasa de cambio
Riesgos Financieros: son los riesgos derivados de la dificultad en la obtención de recursos económicos tanto líquidos, como no líquidos. | Insolvencia y/o quiebra del contratista. | 1. Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales 3. Por vinculación en listas restrictivas 4. Por factor externos 5. Por excesivos niveles de cartera.
| Restricción y/o imposibilidad de obtención de recursos líquidos en el sistema financiero (Banca, mercado de capitales, etc.) | 1. Por vinculación en listas restrictivas 2. Por reportes negativos en bases de centrales de riesgo. 3. Por crisis o pánicos financiero 4. Por políticas gubernamentales de restricción de crédito. 5. Por excesivos niveles de cartera.
| Detención o suspensión de la ejecución del contrato por variaciones o cambios obligatorios, en las condiciones del pago de créditos. | 1. Por cambios bruscos o variaciones atípicas en las tasas de intereses de los créditos obtenidos para la ejecución contractual. 2. Por incumplimientos de contratos de seguros o garantías que respalden y/o amparen la ejecución del contrato. 3. Por crisis o pánicos financiero. 4. Por medidas monetarias, fiscales y/o gubernamentales que afecten los contratos de crédito. 5. Por procesos de refinanciación no exitosos.
Riesgos Sociales o Políticos:son los riesgos derivados de los cambios en la situación social, políticas o de gobierno. | Interrupión o detención de actividades contractuales por situaciones originados en cambios de políticas gubernamentales. | 1. Por políticas de reestructuración institucional 2. Por declaración de estados de toque de queda, conmoción interior u otro estado de excepción. 3. Por cambios en modelos económico. 4. Por estados transicionales de gobierno
| Interrupión o detención de actividades por situaciones originados en cambios en las condiciones sociales. | 1. Po oposición comunitaria 2. Por cambios en políticas de gobierno 3. Por golpe de estado y/o derrocamiento de gobierno. 4. Por políticas de reestructuración institucional
| Interrupión o detención de actividades originados en situaciones que afectan el orden público. | 1. Por huelgas y/o manifestaciones. 2. Por ocurrencia de evento terrorista 3. Por paros armando decretados por grupos terroristas 4. Por declaración de toque de queda, conmoción interior u otro estado de excepción.
6. Por errores, fallas o retrasos en la logística del tercero y/o sus proveedores.
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD
CASI CIERTO |  |  | CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | ALTO
CASI CIERTO |  |  | INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD
PROBABLE | 4 - PROBABLE | 4 - PROBABLE | CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | EXTREMO
PROBABLE | 4 - PROBABLE | 4 - PROBABLE | MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | 4 - PROBABLE | 4 - PROBABLE | MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | EXTREMO
PROBABLE | 4 - PROBABLE | 4 - PROBABLE | MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | ALTO
PROBABLE | 4 - PROBABLE | 4 - PROBABLE | INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD
POSIBLE | 3 - POSIBLE | 3 - POSIBLE | CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | EXTREMO
POSIBLE | 3 - POSIBLE | 3 - POSIBLE | MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | 3 - POSIBLE | 3 - POSIBLE | MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | ALTO
POSIBLE | 3 - POSIBLE | 3 - POSIBLE | MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | MODERADO
POSIBLE | 3 - POSIBLE | 3 - POSIBLE | INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | BAJO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD
IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | ALTO
IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | MODERADO
IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | 2 - IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | BAJO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD
RARO | 1- RARO | 1- RARO | CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | 5 - CATASTRÓFICO | MODERADO
RARO | 1- RARO | 1- RARO | MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | 4 - MAYOR | MODERADO
RARO | 1- RARO | 1- RARO | MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | 3 - MODERADO | BAJO
RARO | 1- RARO | 1- RARO | MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | 2 - MENOR | BAJO
RARO | 1- RARO | 1- RARO | INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 - INSIGNIFICANTE | BAJO

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
N° | Descripción del Cambio | Fecha del Cambio | Quien Aprueba el Cambio (Cargo) | Versión Anterior
1 | Se ajusta al nuevo formato por cambio al Nuevo Modelo Operacional. - Se Ajusta nombre de la Gerencia de Riesgo por Oficina Gestión Integral de Riesgos | 2016-01-13 | Jefe De Oficina Gestión Integral de Riesgos | N/A
2 | Inclusión Campo de Revision de firmas, Se valida que las firmas esten completas Gerencia de Aprovisionamiento por requerimiento de Auditoria de Control Interno. - Se modifica el campo de Nombre y Firma del Supervisor por Nombre y Firma del Gerente/Jefe de Oficina/ Lider de Proceso, teniendo en cuenta que al momento de la suscripcion no se ha delegado al supervisor. | 2017-01-13 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | Version 1
4 | *Se cambia el logo de la compañía *Se cambia Gerencia de compras y contratación por Abastecimiento Estratégico | 2017-11-15 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | Version 2
5 | Se agrega el campo tipo de modalidad de invitación con lista desplegable | 2018-02-12 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | Version 3
6 | Se modifica la firma del área, dejando únicamente la firma del gerente o jefe de oficina | 2019-07-15 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | 4